## 附件1
附件1
水利资金问题分类
序号 | 问题类别 | 问题 | 问题等级 |  |  | 问题依据
|  |  | 一般 | 较重 | 严重
（一）资金使用与管理
1 | 预算管理 | 虚报虚列项目套取国家资金 |  |  | √ | 《预算法》第九十五条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
2 |  | 虚增建设规模、虚列投资概算、虚增投资完成额套取国家资金 |  |  | √ | 《预算法》第九十五条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
3 |  | 将不属于国家补助范围内的项目申报获得补助资金，套取国家资金 |  |  | √ | 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条
4 |  | 重复、多头申报套取国家资金 |  |  | √ | 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
5 |  | 违规申报套取国家财政贴息资金 |  |  | √ | 《预算法》第五十七、九十五条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
6 |  | 投资超概算未按程序报批 | √ |  |  | 《财政违法行为处罚处分条例》第九条
7 |  | 违反规定超概算投资 |  | √ |  | 《财政违法行为处罚处分条例》第九条
8 |  | 未按照规定编制项目资金预算 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第七条
9 |  | 预算编制主体不符合规定 | √ |  |  | 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第四条
10 |  | 预算调整程序不符合规定 | √ |  |  | 《预算法》第十三、六十七、六十八、七十、九十二条 《基本建设财务规则》第二十条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第七、十一条
11 |  | 超限额支出项目建设管理费 | √ |  |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第六条
12 | 资金筹措 | 资金筹集方式不符合国家有关规定 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第十二条
13 |  | 中央补助资金项目的自筹资金未按规定到位影响项目进度 |  | √ |  | 《基本建设财务规则》第十二条
14 |  | 资本金制度落实不到位，资本金来源、比例等不符合规定 | √ |  |  | 《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》第一至四条 《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》第一条
15 |  | 超实际需求融资增加建设成本 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第十二条
16 |  | 抽逃资本金 |  | √ |  | 《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》第九条 《基本建设财务规则》第十三条
17 | 资金使用 | 资金申报、支付程序及方式等不符合规定 | √ |  |  | 《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第八条 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》第二十二条 《基本建设财务规则》第二十二条 《财政国库管理制度改革试点方案》 《中央财政水利发展资金使用管理办法》第十二条 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第十一条 《商业银行法》第七十九条
18 |  | 截留、挪用、挤占资金 |  |  | √ | 《预算法》第三十、五十五、五十六、六十三、六十五、九十三条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第九条 《中央财政水利发展资金使用管理办法》第十六条 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第十五条
19 | 资金使用 | 从无偿使用的资金中非法获益 |  | √ |  | 《财政违法行为处罚处分条例》第十四条
20 |  | 违规转移、出借资金 |  | √ |  | 《预算法》第九十三条 《财政违法行为处罚处分条例》第五条 《基本建设财务规则》第九条 《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第九条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第十条
21 |  | 违规将项目资金为他人提供担保 |  |  | √ | 《财政违法行为处罚处分条例》第十条
22 |  | 擅自扩大、设立开支项目或范围，提高资金使用标准 |  | √ |  | 《预算法》第九十二、九十五条
23 |  | 私存私放资金或其他公款的行为 |  |  | √ | 《会计法》第十六条 《财政违法行为处罚处分条例》第十七条
24 |  | 资金拨付不及时，滞留时间较长 | √ |  |  | 《财政违法行为处罚处分条例》第六条
25 |  | 资金未专款专用，未按照批准预算执行 |  | √ |  | 《基本建设财务规则》第九条
26 |  | 征地补偿和移民安置资金未能及时全额兑付 |  | √ |  | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》第二十九至三十二条
27 |  | 未及时足额发放水库移民后期扶持直补资金 |  | √ |  | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》第二条
28 |  | 违规使用水库移民后期扶持资金 |  | √ |  | 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第四条
29 |  | 违规提取使用现金 | √ |  |  | 《现金管理暂行条例》第二十一条
30 |  | 违规发放的资金未按原渠道退还 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第九条
31 |  | 违反规定分配或使用项目建设资金 |  | √ |  | 《中央财政水利发展资金使用管理办法》第十六条 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第十五条
32 |  | 项目资金违规购买理财产品 |  | √ |  | 《基本建设财务规则》第二十二条
33 |  | 用项目资金支付罚款 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第二十二条
34 |  | 建设管理费开支超范围、超标准 | √ |  |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第五、六条
35 |  | 建设管理费、代建管理费超标准未按规定报批 | √ |  |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第六、八条
36 |  | 代建管理费核定或支付不合规、超标 | √ |  |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第八条
37 |  | 代建单位利润或奖励资金超标 |  | √ |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第八条
38 |  | 使用财政资金支付代建单位利润或奖励资金的，事前未报批 | √ |  |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第八条
39 |  | 未按规定提取或使用安全生产费用，挪用、挤占安全生产费用 |  | √ |  | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第七、十四、十五、十九、二十六、二十七条
40 |  | 其他单位和部门采取收取、代管等形式对安全费用集中管理 |  | √ |  | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三十四、三十六条
41 |  | 虚列支出虚增建设成本 |  |  | √ | 《基本建设财务规则》第二十二条
42 |  | 未按规定使用预备费 |  | √ |  | 《财政违法行为处罚处分条例》第九条 《水利工程概（估）算编制规定》第四章
43 |  | 以其他手段违反规定使用、骗取国家建设资金的行为 |  |  | √ | 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条
44 | 结算管理 | 未按照批准的项目概(预)算进行核算管理 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第七条
45 |  | 未按合同约定条款办理结算 |  | √ |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第六、十一、二十二条
46 |  | 未按合同约定支付或抵扣预付工程款 |  | √ |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第十二条
47 |  | 在没有签订合同或不具备施工的条件下支付预付工程款，或以预付款为名转移资金 |  | √ |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第十二条
48 |  | 未按合同约定方式、数额、时限等结算与支付工程价款 | √ |  |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第十一、十三条
49 |  | 未按规定办理结算，结算程序不满足要求，结算资料不完整 | √ |  |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第十三条 《基本建设财务规则》第二十八条
50 |  | 结算计价不合理，未按合同约定的价款调整方法执行，或多算高估材料价格、人工费、机械费用、措施费等，多计工程款 |  | √ |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第五、十、十三条
51 |  | 多算、重复计算工程量或虚列完成量结算工程款 |  |  | √ | 《建设工程价款结算暂行办法》第五、十三条
52 |  | 价款结算与支付严重滞后 |  | √ |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第九、十条
53 |  | 工程竣工结算程序不符合规定 | √ |  |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第十四、十五条
54 |  | 未按合同约定方式、数额、时限等结算与支付工程竣工价款 |  | √ |  | 《建设工程价款结算暂行办法》第七、十四条
55 |  | 违规预留工程质量保证金 |  | √ |  | 《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》第三、六、七条
56 |  | 因工作失职造成资金严重损失与浪费 |  |  | √ | 《关于加强基础设施建设资金管理与监督的通知》第三条
57 | 决算管理 | 财产物资清理处置不合规 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十四条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第五条
58 |  | 未及时清理处理应收应付等往来款项 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十四条
59 |  | 费用分摊不合规 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十五条
60 |  | 待核销基建支出无依据或不合理 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十五、四十三条
61 |  | 转出投资无依据或不合理 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十五、四十三条
62 |  | 未按规定办理竣工财务决算 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十三条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第二条
63 |  | 竣工决算审核前项目建设单位撤销或相关人员调离未按规定移交工作 | √ |  |  | 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第三条
64 |  | 竣工决算审批程序不合规，决算报告未审核、批复 | √ |  |  | 《预算法》第七十九、八十、九十二条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十二条
65 |  | 未按规定要求编制竣工财务决算 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十一条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第六、七、八、九、十七条
66 |  | 尾工项目预留费用超出批复概算、预留金额与比例不合理 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第三十八条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十七条
67 |  | 虚列尾工项目违规转移或隐瞒结余资金 |  | √ |  | 《基本建设财务规则》第三十八条
68 |  | 未按规定处理结余资金、擅自使用结余资金 |  | √ |  | 《基本建设财务规则》第四十八、四十九条
69 |  | 应变价处理的库存设备、材料以及应处理的自用固定资产未按规定处理，侵占、挪用应处理的设备材料等 |  | √ |  | 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第五、二十条
70 |  | 项目竣工决算审减的概算内投资未按规定处理 | √ |  |  | 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十四条
71 |  | 未按规定办理尾工工程建设资金清算、资产交付使用手续 | √ |  |  | 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十五条
72 | 绩效管理 | 未按规定开展绩效评价 | √ |  |  | 《预算法》第五十七条 《财政支出绩效评价管理暂行办法》第四、九、二十六条 《水利发展资金绩效管理暂行办法》第九条 《大中型水库移民后期扶持基金绩效管理暂行办法》第八条
（二）财务管理
73 | 机构设置 | 未按规定设置财务机构和配备财务人员 |  | √ |  | 《会计法》第三十六条
74 |  | 出纳人员违规兼任会计工作 |  | √ |  | 《会计法》第三十七条
75 | 管理制度 | 未建立健全基本建设财务管理制度 |  | √ |  | 《基本建设财务规则》第七条
76 |  | 未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度 |  | √ |  | 《会计法》第二十七条
77 |  | 资金分配、拨付、使用和项目立项、设计、实施、验收、后续管理等管理制度、计划不完善 | √ |  |  | 《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第三条
78 | 财务基础 | 伪造变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，编制虚假财务会计报告 |  |  | √ | 《会计法》第十三条
79 |  | 违规涂改原始凭证 |  | √ |  | 《会计法》第十四条
80 |  | 会计资料收集整理不及时 | √ |  |  | 《会计基础工作规范》第三十七条
81 |  | 填制、取得的原始凭证不合规 | √ |  |  | 《会计法》第十四条
82 |  | 票据管理不规范 | √ |  |  | 《财政违法行为处罚处分条例》第十六条
83 |  | 相关台账不健全 | √ |  |  | 《会计法》第十六条
84 |  | 未按规定归档保管会计资料，造成会计资料毁损、灭失 |  | √ |  | 《会计法》第二十三条
85 |  | 财务会计报告未按要求签名并盖章 | √ |  |  | 《会计法》第二十一条
86 |  | 会计人员调动工作或者离职未办理交接手续 | √ |  |  | 《会计法》第四十一条
87 |  | 未按照规定使用会计记录文字或者记账本位币 | √ |  |  | 《会计法》第二十二条
88 |  | 财务印章未分开管理 |  | √ |  | 《会计法》第二十七条
89 | 内部监督 | 以往审计、稽察、检查、审核等指出的问题未整改或整改落实不到位 |  | √ |  | 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第八条 《财政支出绩效评价管理暂行办法》第三十三条
90 | 资产计价 与移交 | 项目形成资产未全面反映，资产计价不准确 | √ |  |  | 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十七条
91 |  | 资产交付手续不齐、资产接受单位不明确、未及时办理资产移交 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第四十二至第四十六条
92 |  | 资产台账记录不完整 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第五十八条
93 |  | 违反国有资产管理规定，擅自占有、使用、处置国有资产 |  | √ |  | 《财政违法行为处罚处分条例》第八条
（三）会计核算
94 | 帐簿与 科目设置 | 未按规定设置会计账簿 | √ |  |  | 《会计法》第十五条
95 |  | 未按规定设置会计科目 | √ |  |  | 《会计基础工作规范》第四十一条
96 |  | 无现金日记账和银行存款日记账 |  | √ |  | 《会计基础工作规范》第五十七条
97 |  | 银行账户开设、变更、撤销不符合规定 | √ |  |  | 《预算法》第五十六、九十二条 《关于加强基础设施建设资金管理与监督的通知》第五条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第十六条
98 | 账务处理 | 项目未按规定核算，未按照规定将核算情况纳入单位账簿和财务报表 |  | √ |  | 《基本建设财务规则》第七条
99 |  | 未进行财产物资清查 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第七条
100 |  | 财政贴息资金未按规定处理 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第十四条
101 |  | 建设成本核算不规范 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第二十二条
102 |  | 将非法收费和摊派计入工程成本 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第二十二条
103 |  | 生产经营费用计入工程成本 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第二十二条
104 |  | 基建收入处理不合规 | √ |  |  | 《基本建设财务规则》第二十四至第二十六条
105 |  | 随意变更会计处理办法 | √ |  |  | 《会计法》第十八条
106 |  | 会计核算及账务处理不及时 | √ |  |  | 《会计基础工作规范》第三十七条
107 |  | 账实、账证、帐帐、账表不符 | √ |  |  | 《会计法》第十七条
108 |  | 会计核算依据不充分，随意调账 | √ |  |  | 《会计法》第九条
109 |  | 向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致 |  | √ |  | 《会计法》第二十条
110 |  | 存款利息未按规定处理 | √ |  |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第四条
111 |  | 单项工程报废未经鉴定，或未按规定审批处理 | √ |  |  | 《基本建设项目建设成本管理规定》第九条
备注：对于水利资金监督检查过程中发现的《水利资金问题分类》范围外的问题，及时报水利部研究认定。